## Tabelle1
Zeitplan
Nr. | Bezeichnung |  | Dauer in h |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-23 |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-04
1 | Einlesen + Fragen klären |  | 1 | Soll | 1
|  |  | 1 | Ist | 1
2 | Zeitplan erstellen |  | 0.5 | Soll | 0.5
|  |  | 0.5 | Ist | 0.5
3 | Evaluation der Bauteile |  | 4 | Soll | 4
|  |  | 3.5 | Ist | 3.5
4 | Schema Zeichnen |  | 17 | Soll | 2 | 7.5 | 7.5
|  |  | 18.5 | Ist | 3 | 7.5 | 8
5 | Layout erstellen |  | 18.5 | Soll |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 3.5
|  |  | 24 | Ist |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.5
6 | Bestücken |  | 5 | Soll | [10 empty] | 5
|  |  | 6 | Ist | [8 empty] | 6
7 | Testen des Prints |  | 6 | Soll | [10 empty] | 2.5 | 3.5
|  |  | 5 | Ist | [9 empty] | 1.5 | 3.5
8 | Firmware erstellen |  | 15 | Soll | [6 empty] | 3.5 | 7.5 | 4
|  |  | 15.5 | Ist | [7 empty] | 4.5 | 2 | 6 | 3
9 | Demonstrations-GUI erstellen |  | 18 | Soll | [8 empty] | 3.5 | 7.5 |  | 3 | 4
|  |  | 20.5 | Ist | [10 empty] | 0.5 | 7 | 7 | 6
10 | Erstellen optionaler SW |  | 4 | Soll | [14 empty] | 4
|  |  | 0 | Ist
11 | Dokumentation |  | 24 | Soll | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 8 | 1 | 4
|  |  | 25.5 | Ist |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8
12 | Präsentation |  | 7 | Soll | [14 empty] | 3 | 4
|  |  | 0 | Ist
13 |  |  | 0 | Soll
|  |  | 0 | Ist
14 |  |  | 0 | Soll
|  |  | 0 | Ist
15 |  |  | 0 | Soll
|  |  | 0 | Ist
|  | Total | [5 empty] | Information: Aufgrund einer Krankheit vom 14.2. bis zum 20.2. wurde der Zeitplan nach dem 13.02.2018 angepasst, um die Leserlichkeit des Zeitplans zu erhalten. |  |  |  |  | Unterbrüche
|  | Soll | 120
|  | Ist | 120